РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  23 апреля 2015 г                                 № 49                     х. Войнов
Об утверждении отчета 

о реализации муниципальной 

программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2014 год
  В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 Порядка разработки, и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, утверждённого постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения» и разделом 4 Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения, утвержденных постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013г. № 107 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3   части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,
постановляю:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2014 год согласно приложению к постановлению.
2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2014 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Войновского сельского поселения               В.В.Гончаров
Приложение 
к постановлению 
Администрации Войновского 

сельского поселения 

от 23.04.2015 года № 49
Отчет о реализации муниципальной программы 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2014 год

       1. В 2014 году мероприятия муниципальной программы были направлены на обеспечение мер по пожарной безопасности, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности и спасению людей на водных объектах.
Для финансирования программных мероприятий на 2014 год было выделено средств 79,1 тысячи рублей.
2. Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» имеет 2 подпрограммы:

- подпрограмма «Пожарная безопасность»;

 - подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»;
   Основным мероприятием подпрограммы «Пожарная безопасность» является дооснащение противопожарным оборудованием Администрации Войновского сельского поселения, бюджетных учреждений культуры поселения. На финансирование подпрограммы в 2014 году было запланировано 36,1 тысячи рублей.
 В целях реализации мероприятий в этом направлении : 
- приобретена ручная сирена;
- установлена автоматическая пожарная сигнализация в здании Администрации Войновского сельского поселения;
- проводилось обслуживание пожарной сигнализации в здании Ново - Украинского СДК.

 Основными мероприятиями подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» является количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты, охват населения оповещаемого системой оповещения. На финансирование подпрограммы  в 2014 году было запланировано 44,9 тысячи рублей. В целях защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрацией поселения приобретены противогазы в количестве  12 шт.;

3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.
4. Внесение изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем производились на основании решений собрания депутатов Войновского сельского поселения.
        5. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.
        6. Оценка эффективности муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»:

- Критерий «оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы» равен:
1/1*100= 100%

- Критерий «степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств» равен:

79,1/81,0*100=97,7%
Муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности, т.к. уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил 97,7 процентов;

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Показатель     
 (индикатор)    
 (наименование)
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    
программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,      
предшествующий 
отчетному<1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа   «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»                                       

	
	Количество выполненных мероприятий по противопожарной пропаганде
	единиц
	
	5
	5
	

	
	Количество приобретенного противопожарного оборудования
	единиц
	
	1
	1
	

	
	Количество закупленных современных средств индивидуальной защиты
	единиц
	
	12
	12
	

	
	Охват населения оповещаемого системой оповещения
	человек
	
	889
	889
	

	Подпрограмма «Пожарная безопасность»

	1.1.
	Количество выполненных мероприятий по противопожарной пропаганде;
	единиц


	
	1
	1
	

	1.2.
	Количество приобретенного противопожарного оборудования
	единиц

	
	1
	1
	

	Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»

	2.1.
	Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты;
	единиц


	
	12
	12
	

	2.2.
	Охват населения оповещаемого системой оповещения
	человек

	
	889
	889
	


-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2
Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель

заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма «Пожарная безопасность»

	1.1
	дооснащение противопожарным оборудованием учреждения  культуры Войновского сельского поселения и администрации поселения»
	Администрация Войновского сельского поселения 
	2014
	2020
	2014
	2020
	Приобретение ручной сирены, установка пожарной сигнализации, обслуживание пожарной сигнализации в здании Ново-Украинского СДК 
	Приобретена ручная сирены, установлена пожарная сигнализация в здании Администрации Войновского сельского поселения,
Проводится ежемесячное обслуживание  пожарной сигнализации в Ново-Украинском СДК
	

	Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»

	2.1
	поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Войновского сельского поселения;
	Администрация Войновского сельского поселения
	2014
	2020
	2014
	2020
	осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Войновского сельского поселения, сирены, приобретение сирены 
	Предупреждение чрезвычайных ситуаций путем оповещения граждан
	

	
	предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
	Администрация Войновского сельского поселения
	2014
	2020
	2014
	2020
	Обучение специалистов администрации при возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение тренировок
	Проведение тренировок при возникновении ЧС
	


Таблица 3
Сведения  

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета
и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за  2014 г.

	Статус
	Наименование       
муниципальной     
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,

основного мероприятия,

мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем   
расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа      
	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»
	всего                 
	81,0
	79,1

	
	
	областной бюджет    
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	местный бюджет 
	81,0
	79,1

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0

	Подпрограмма 1 
	«Пожарная безопасность»
	всего                 
	36,1
	34,3

	
	
	областной бюджет    
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	местный бюджет 
	36,1
	34,3

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0

	Основное мероприятие 1.1
	дооснащение противопожарным оборудованием учреждения  культуры Войновского сельского поселения и администрации поселения», обслуживание пожарной сигнализации
	всего                 
	36,1
	34,3

	
	
	областной бюджет    
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	местный бюджет 
	36,1
	34,3

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0

	Подпрограмма 2
	«Защита от чрезвычайных ситуаций»
	всего                 
	44,9
	44,8

	
	
	областной бюджет    
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	местный бюджет 
	44,9
	44,8

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0

	Основное мероприятие 2.1
	поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Войновского сельского поселения;
	всего                 
	0
	0

	
	
	областной бюджет    
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	местный бюджет 
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0

	Основное мероприятие 2.2
	предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
	всего                 
	44,9
	44,8

	
	
	областной бюджет    
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	местный бюджет 
	44,9
	44,8

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0


Таблица 4
	Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Войновского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»
            (наименование программы)

	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)

	Ожидаемый непосредственный результат

	Фактически сложившийся результат

	Сумма экономии
(тыс. рублей)


				всего

	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур


	дооснащение противопожарным оборудованием учреждения  культуры Войновского сельского поселения и администрации поселения, обслуживание пожарной сигнализации
	36,1
	34,3
	0
	0 


	поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Войновского сельского поселения;

	0
	0

	0

	0


	предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
	44,9
	44,8
	 0
	 0

	ВСЕГО:

	81,0 

	79,1 

	 0
	0 



	Таблица 5
Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Войновского сельского поселения
в отчетном году
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»
            (наименование программы)

	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - 
в разрезе объектов)
	Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы
	Примечание 
(№ нормативного правового акта, 
№ справки о перераспределении)

	
	сумма
(тыс. рублей)
(+), (-)
	причины перераспределения
	

	дооснащение противопожарным оборудованием учреждения  культуры Войновского сельского поселения и администрации поселения, обслуживание пожарной сигнализации
	0 
	0 
	 

	поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Войновского сельского поселения;
	0
	0
	

	предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
	 0
	 0
	 

	ВСЕГО:
	0 
	0 
	 


Таблица 6
	Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Войновского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Войновского сельского поселения 
в отчетном году
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»
            (наименование программы)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование основного мероприятия муниципальной программы 
(по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Установленный объем софинансирования расходов* (6 %)
	Объем фактических расходов

	
	областной бюджет
	бюджет поселения
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств бюджета поселения

	
	
	
	тыс. рублей
	%
	тыс. рублей
	%

	дооснащение противопожарным оборудованием учреждения  культуры Войновского сельского поселения и администрации поселения»
	
	
	0
	0
	34,3
	

	поддержание в готовности и модернизация систем оповещения населения Войновского сельского поселения;
	
	
	
	
	0
	

	предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
	
	
	
	
	44,8
	

	ВСЕГО:
	
	
	
	
	79,1
	

	
	
	
	
	
	
	

	* в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями


[image: image1.png]



