РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2015 г                                  	№ 50                 х. Войнов

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечения противодействия преступности» за 2014 год

В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 Порядка разработки, и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, утверждённого постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения» и разделом 4 Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения, утвержденных постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013г. № 107 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3   части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности» за 2014 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности» за 2014 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Войновского сельского поселения             ____________ В.В.Гончаров

Приложение

к постановлению

Администрации Войновского

сельского поселения

от 23.04.2015 года № 50

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечения противодействия преступности» за 2014 год

1. В 2014 году мероприятия муниципальной программы были направлены на предотвращение проявлений терроризма и экстремизма на территории Войновского сельского поселения, усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы и мест массового пребывания.

Для финансирования программных мероприятий на 2014 год было выделено средств 2,3 тысячи рублей.

2. Программа «Обеспечения противодействия преступности» имеет 2 подпрограммы:

- подпрограмма «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении»;

- подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении».

Основным мероприятием подпрограммы «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении» является обучение муниципальных служащих по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления», антикоррупционная экспертиза  нормативных актов и проектов, проведение мониторингов общественного мнения.

Основным мероприятием подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении» является информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму, усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов.

3. Основные задачи в области противодействия коррупции определены в Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460.

4. Бюджетные ассигнования программы «Обеспечения противодействия преступности» направлены на приобретение настенной демонстрационной системы для размещения материала по противодействию коррупции и профилактике экстремизма и терроризма.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечения противодействия преступности» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

6. Внесение изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем производились на основании решений собрания депутатов поселения.

7. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

8. Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение противодействия преступности»:

- Критерий «степень достижения целей и решения задач» равен:

1/1=1

30/32=0,9

28/50=0,56

(1+0,9+0,56)/3=0,82

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» равен:

(1+0,9+0,56)/3*100=82 %

Значение показателя результативности больше 80%, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как высокая.

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

2,3/2,3*100=100%

Значение показателя результативности и значение показателя полноты использования бюджетных средств больше 80%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечения противодействия преступности» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | человек |  | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Войновского сельского поселения | процент |  | 32 | 30 |  |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процент |  | 50 | 28 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | основное мероприятие 1.1. вопросы кадровой политики | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  |  |  |  |
|  | основное мероприятие 1.2. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 145 | 145 |  |
|  | основное мероприятие 1.3. #### организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Войновского сельского поселения | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 1 | 1 |  |
|  | основное мероприятие 1.4. создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  |  |  |  |
|  | основное мероприятие 1.5. обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | Приобретение стендов для размещения информации | Приобретена демонстрационная система |  |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | Размещение материалов по профилактике экстремизма и терроризма | Материал размещается на стенде |  |
|  | основное мероприятие 2.2. организационно-технические мероприятия | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | Проведение сходов и встреч с активом диаспор по профилактике экстремизма и терроризма | Встречи и сходы в х. Войнов и х. Прощальный |  |
|  | основное мероприятие 2.3. усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | Проведение занятий с руководителями учреждений | Проведено 2 занятия |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечения противодействия преступности» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечения противодействия преступности» | всего | 2,3 | 2,3 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 2,3 | 2,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Войновском сельском поселении» | всего | 1.0 | 1.0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1.0 | 1.0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма в Войновском сельском поселении» | всего | 1,3 | 1,3 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1,3 | 1,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 1,3 | 1,3 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1,3 | 1,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

### Таблица 4

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Войновского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Обеспечения противодействия преступности» (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации; 1.0; 1.0; 0; 0. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму; 1.3; 1.3; 0; 0. ВСЕГО:; 2.3; 2.3. ### Таблица 5 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Войновского сельского поселения в отчетном году «Обеспечения противодействия преступности» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, изготовление информационных стендов (ремонт) для размещения нормативно – правовой документации | 0 | 0 |  |
| информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |