РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЙНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» апреля 2019 г                      № 37                          х. Войнов

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Благоустройство» за 2018 год

В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 Порядка разработки, и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения, утверждённого постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.05.2018 № 132 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения» и разделом 4 Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения, утвержденных постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.2013г. № 107 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 3   части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2018 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2018 год на официальном сайте Администрации Войновского сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения                                               В. В. Гавриленко

Приложение

к постановлению

Администрации Войновского

сельского поселения

от «05»04. 2019 года № 37

Отчет о реализации муниципальной программы

«Благоустройство» за 2018 год

1. В 2018 году мероприятия муниципальной программы были направлены на создание благоприятных условий жизни населения, повышение уровня благоустройства населенных пунктов.

На финансирование программных мероприятий в 2018год было запланировано 353,8тыс. рублей.

2. Программа «Благоустройство» имеет 1 подпрограмму «Благоустройство территории Войновского сельского поселения».

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- содержание сетей уличного освещения;

- содержание мест захоронения;

- прочие мероприятия по благоустройству:

-расходы по ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной

Войны:

- мероприятия по капитальному ремонту памятников павшим воинам  Великой Отечественной войны , включая разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы;

3. Бюджетные ассигнования муниципальной программы «Благоустройство» направлены на оплату за потребленную электроэнергию по уличному освещению, противоклещевую обработку кладбищ, уборку территории поселения от мусора, расходы по ремонту памятников.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу ответственным исполнителем приведены в таблице № 2 к данному постановлению.

7. Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство»:

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

а) содержание сетей уличного освещения – 325,1,0/325,1= 1

б)содержание мест захоронения– 6,5/6,5 = 1

в)прочие мероприятия по благоустройству– 90,3/90,3=1

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

а) (1+1+1)/3*100=100 - высокая

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(233,4/233,1)*100=100 - удовлетворительная

Программа считается эффективной.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь территории общего пользования поселения, приведенной в удовлетворительное состояние | КВ.м |  | 21,5 | 21,5 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | тыс.кВт.ч |  | 48,7 | 42,07 | Экономия потребленной электроэнергии |
|  | площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка | га |  | 1,81 | 1,81 |  |
|  | количество проведенных субботников по наведению порядка на территории поселения | ед. |  | 12 | 12 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения уровнем освещения улиц | Достигнуто |  |
|  | Содержание мест захоронения | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | Достигнуто |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |

|  | Расходы по ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной Войны | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной войны , включая разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной войны , включая разработку проектно-сметнойдокументации и проведение экспертизы | Администрация Войновского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Войновского сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство» за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство» | всего | 354,0 | 353,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 354,0 | 353,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории Войновского сельского поселения» | всего | 354,0 | 353,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 354,0 | 353,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего | 272,6 | 272,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 272,6 | 272,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание мест захоронения | всего | 9,7 | 9,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 9,7 | 9,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 51,9 | 51,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 51,9 | 51,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

| ### Основное мероприятие 1.4 | ### Расходы по ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной войны | ### всего | ### 3,2 | ### 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### областной бюджет |  |  |
|  |  | ### федеральный бюджет |  |  |
|  |  | ### местный бюджет | ### 3,2 | ### 3,2 |
|  |  | ### внебюджетные источники |  |  |
| ### Основное мероприятие 1.5 | Расходы на проведение долгосрочной оценки (инвентаризации) качественных и количественных характеристик состояния зеленых насаждений | ### всего | ### 10,0 | ### 10,0 |
|  |  | ### областной бюджет |  |  |
|  |  | ### федеральный бюджет |  |  |
|  |  | ### местный бюджет | ### 10,0 | ### 10,0 |
|  |  | ### внебюджетные источники |  |  |
| ### Основное мероприятие 1.6 | ### Мероприятия по капитальному ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной войны , включая разработку проектно-сметнойдокументации и проведение экспертизы | ### всего | ### 4,6 | ### 4,5 |
|  |  | ### областной бюджет |  |  |
|  |  | ### федеральный бюджет |  |  |
|  |  | ### местный бюджет | ### 4,6 | ### 4,5 |
|  |  | ### внебюджетные источники |  |  |
| ### Основное мероприятие 1.7 | ### Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг | ### всего | ### 2,0 | ### 2,0 |
|  |  | ### областной бюджет |  |  |
|  |  | ### федеральный бюджет |  |  |
|  |  | ### местный бюджет | ### 2,0 | ### 2,0 |
|  |  | ### внебюджетные источники |  |  |

### Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Войновского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Благоустройство» (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Содержание сетей уличного освещения; 272,6; 272,6; 0. Содержание мест захоронения; 9,7; 9,7; 0. Прочие мероприятия по благоустройству; 51,9; 51,9; 0. Расходы по ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной войны; 3,2; 3,1; 0. Расходы на проведение долгосрочной оценки (инвентаризации) качественных и количественных характеристик состояния зеленых насаждений,; 10,0; 10,0; 0,0. Мероприятия по капитальному ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной войны , включая разработку проектно-сметнойдокументации и проведение экспертизы; 4,6; 4,5; 0. Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг; 2,0; 2,0; 0,0. ВСЕГО:; 354,0; 353,8; 0. ### Таблица 6 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Войновского сельского поселения в отчетном году «Благоустройство» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Содержание сетей уличного освещения | 0,0 | 0,0 |  |
| Содержание мест захоронения | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 0,0 | 0,0 |  |
| Расходы по ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной войны | 0,0 | 0,0 |  |
| Расходы направленные на приобретение детских игровых и спортивных площадок; | 0,0 | 0,0 |  |
| ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 |  |

### Таблица 7

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Войновского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Войновского сельского поселения в отчетном году «Благоустройство» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (6 %) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | областной бюджет | бюджет поселения | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств бюджета поселения |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание сетей уличного освещения | 94 | 6 | 0,0 | 94 | 0,0 | 6 |
| Содержание мест захоронения | 94 | 6 | 0,0 | 94 | 0,0 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 94 | 6 | 0,0 | 94 | 0,0 | 6 |
| Расходы по ремонту памятников павшим воинам Великой Отечественной войны | 94 | 6 | 0,0 | 94 | 0,0 |  |
| Расходы направленные на приобретение детских игровых и спортивных площадок | 94 | 6 | 0,0 | 94 | 0,0 |  |
| ВСЕГО: |  |  | 0,0 | 94 | 0,0 |  |
| * в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |