РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта  2013 года                             № 33                         х. Войнов

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Культура Войновского сельского поселения

(2011-2014 годы)» по результатам за 2012 год»

В соответствии с пунктом 5.10 приложения № 1 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 04.05.2012 года № 71 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава  муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2012 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Культура Войновского сельского поселения (2011-2014 годы)», утвержденной постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 26 сентября 2011 года № 74 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Войновского сельского поселения (2011-2014 годы)», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Войновского сельского поселения                                В.В.Гончаров

Приложение

ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «КУЛЬТУРА ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (2011-2014 годы)» ЗА 2012 ГОД

I. ОТЧЕТ

о финансировании и освоении средств на проведение программных

мероприятий «Культура Войновского сельского поселения (2011-2014 годы)»

по состоянию на «01»января 2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по Программе | 1458,1 |  |  | 1458,1 |  | 1537,8 |  | 99,0 | 1438,8 |  | 1405,7 |  | 86,2 | 1319, 5 |  | Неточности в расчете-15,9 Кредиторск. задолж.- 116,18984 |
| 1.1 | Всего по подпрограмме | 1066,0 |  |  | 1066,0 |  | 1121,7 |  | 67,0 | 1054,7 |  | 1025,2 |  | 58,4 | 966,8 |  | Неточности в расчете-8,6 тыс.руб.; Кред.задолж.- 86,26098 |
|  | Сельские дома культуры | 1066,0 |  |  | 1066,0 |  | 1121,7 |  | 67,0 | 1054,7 |  | 991,0 |  | 58,4 | 966,8 |  |  |
| 1.2 | Всего по подпрограмме | 392,1 |  |  | 392,1 |  | 416,1 |  | 32,0 | 384,1 |  | 380,5 |  | 27,8 | 352,7 |  | Неточности в расчете-4,2 тыс.руб.; Кред.задолж.-29,92886 |
|  | Сельские библиотеки | 392,1 |  |  | 392,1 |  | 416,1 |  | 32,0 | 384,1 |  | 380,5 |  | 27,8 | 352,7 |  |  |

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 реализации Программы | 2012 год реализации Программы | 2013 год реализации Программы | 2014 год реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотеки на 1 тыс. человек населения | единиц | 187 | 104 |  |  |
| 2 | Количество посещений библиотеки | тыс. чел. | 9,4 | 9,4 |  |  |
| 3 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процентов | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества)* | человек | 140 | 147 |  |  |
| 5 | Увеличение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации (в т.ч. Семинары) | процентов | 10 | 10 |  |  |
| 6 | Увеличение количества мероприятий по созданию условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры | единиц | 1 | 1 |  |  |

II. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ

реализации  программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Войновского сельского поселения (2011-2014 годы)»

Мероприятия программы в 2012 году направлены на выполнение муниципального задания  муниципальными бюджетными учреждениями культуры поселения. Утвержденные бюджетные ассигнования составляли 1458,1 тыс.рублей. В связи с повышением с 1 сентября 2012 года в 1,3 раза размеров должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений культуры Ростовской области из областного бюджета планировалось выделение средств в сумме 99,0 тыс.рублей. Уточненный план составил 1537,8 тыс.рублей

Степень освоения по программе в целом от уточненного плана составила 105,5 %.

III. ДАННЫЕ

о целевом использовании и объемах привлечения средств бюджетов всех уровней.

Средства областного бюджета использованы строго по целевому назначению (на выплату заработной платы руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений культуры Ростовской области).

Средства бюджета поселения, выделенные на реализацию Программы в 2012 году использовались строго по целевому назначению на выполнение муниципального задания  муниципальными бюджетными учреждениями культуры поселения. Цель достигнута.

IV. ОЦЕНКА

эффективности результатов реализации муниципальной программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей:

1. Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 человек населения равно 13495.

2. Количество посещений библиотек равно 9453 посещений.

3. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых  муниципальными учреждениями культуры равен 0,0%.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2011-2012 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год реализации Программы | 2012 год реализации Программы | 2013 год реализации Программы | 2014 год реализации Программы | 1-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | 2-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | 3-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотеки на 1 тыс. человек населения | единиц | 187 | 104 |  |  | 187 | 0 | 104 | 0 |  |  |  |
|  | Количество посещений библиотеки | тыс. чел. | 9,4 | 9,4 |  |  | 9,4 | 0 | 9,4 | 0 |  |  |  |
|  | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процентов | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |  |
|  | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества)* | человек | 140 | 140 |  |  | 140 | 0 | 147 | 0 |  |  |  |
|  | Увеличение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации (в т.ч. Семинары) | процентов | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |
|  | Увеличение количества мероприятий по созданию условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры | единиц | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |

V. СТЕПЕНЬ

достижения показателей программы

Бюджетная эффективность программы соответствует произведенным расходам и равна 91,4 процента.

По каждому из целевых индикаторов значение показателя равно 100 процентам – реализация программы считается эффективной. Социально-экономический эффект от реализации программы достигнут:

-укрепляется единое культурное пространство;

-обеспечен доступ различных групп граждан к информационным ресурсам;

-обеспечена свобода творчества и прав граждан на участие в культурной жизни поселения.