РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта  2013 года                             № 34                        х. Войнов

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Благоустройство территории

Войновского сельского поселения

на 2011-2014 годы» по результатам за 2012 год»

В соответствии с пунктом 5.10 приложения № 1 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 04.05.2012 года № 71 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава  муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2012 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Войновского сельского поселения на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 26 сентября 2011 года № 73 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Войновского сельского поселения на 2011-2014 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Войновского сельского поселения                              В.В.Гончаров

Приложение

ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2012 ГОД

I. ОТЧЕТ

о финансировании и освоении средств на проведение программных

мероприятий «Благоустройство территории Войновского сельского поселения на 2011-2014 годы»

по состоянию на «01»января 2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по Программе | 365,9 |  |  | 365,9 |  | 244,7 |  |  | 244,7 |  | 244,6 |  |  | 244,6 |  | 0,1 за счет округления |
| 1.1 | Всего по подпрограмме | 340,0 |  |  | 340,0 |  | 228,1 |  |  | 228,1 |  | 228,1 |  |  | 228,1 |  |  |
|  |  | 340,0 |  |  | 340,0 |  | 228,1 |  |  | 228,1 |  | 228,1 |  |  | 228,1 |  |  |
| 1.2 | Всего по подпрограмме | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  | Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
| 1.3 | Всего по подпрограмме | 5,9 |  |  | 5,9 |  | 3,6 |  |  | 3,6 |  | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  |
|  | Содержание мест захоронения | 5,9 |  |  | 5,9 |  | 3,6 |  |  | 3,6 |  | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  |
| 1.4 | Всего по подпрограмме | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |
|  | Прочие работы по благоустройству | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 реализации Программы | 2012 год реализации Программы | 2013 год реализации Программы | 2014 год реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Содержание сетей уличного освещения, из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - текущий ремонт сетей | км. | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | - электроэнергия | тыс.кВт.ч | 50,6 | 35,5 |  |  |
| 2. | Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров | км | 3,9 | 3,9 |  |  |
| 3. | Содержание мест захоронения | м² | 10,4 | 10,4 |  |  |
| 4. | Прочие работы по благоустройству, в т.ч. отлов бродячих собак | гол. | 0 |  |  |  |

II. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ

реализации  программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Войновского сельского поселения на 2011-2014 годы»

Мероприятия программы в 2012 году предусматривали, что на благоустройство территории будет направлено средств бюджета поселения 365,9 тыс.рублей

Фактическое освоение средств составило  244,6 тыс.рублей.

В результате экономии по подпрограмме «Содержание сетей уличного освещения» расход составил 228,1 тыс.рублей; по подпрограмме «Содержание мест захоронения» расход составил 3,6 тыс.рублей; по подпрограмме «Прочие мероприятия по благоустройству» 3,0 тыс.рублей.

Степень освоения по программе в целом от уточненного плана составила 100 %.

III. ДАННЫЕ

о целевом использовании и объемах привлечения средств бюджетов всех уровней.

Привлеченных средств бюджетов других уровней в программе нет.

Средства бюджета поселения, выделенные на реализацию Программы в 2012 году использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Цель достигнута.

IV. ОЦЕНКА

эффективности результатов реализации муниципальной программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей:

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2011-2012 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год реализации Программы | 2012 год реализации Программы | 2013 год реализации Программы | 2014 год реализации Программы | 1-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | 2-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | 3-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности | % | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  |  |  |
|  | повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства | % | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  |  |  |
|  | улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства | % | 95 | 100 |  |  | 90 | 0 | 100 | 0 |  |  |  |
|  | улучшение санитарного и экологического состояния поселения | М2 | 10,4 | 10,4 |  |  | 10,4 | 0 | 10,4 | 0 |  |  |  |
|  | повышение уровня эстетики поселения | % | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  |  |  |
|  | привлечение населения к участию в благоустройстве поселения | чел | 100 | 120 |  |  | 100 | 0 | 120 | 0 |  |  |  |

V. СТЕПЕНЬ

достижения показателей программы

Степень затрат соответствует запланированному уровню.

Достижение запланированных целей программы происходит поэтапно. С каждым годом улучшается комфортность и благосостояние территории. Улучшается ее эстетический вид. Улучшается санитарное состояние. Для наведения порядка и поддержания эстетического вида поселения, наведению порядка привлекается население Войновского сельского поселения.