АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 05 июля 2019 года | № 30 | х. Войнов |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Войновского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета поселения и сокращению муниципального долга до 2024 года

В соответствии с распоряжением Администрации Войновского сельского поселения от 03.06.2019 года № 26 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Войновского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Войновского сельского поселения и сокращению муниципального долга Войновского сельского поселения до 2024 года, руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»:

1. Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Войновского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Войновского сельского поселения и сокращению муниципального долга Войновского сельского поселения до 2024 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения                                      В.В. Гавриленко

Приложение

к распоряжению

Администрации Войновского сельского поселения

от 05.07.2019 г. № 30

ОТЧЕТ

по Плану мероприятий по росту доходного потенциала Войновского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Войновского сельского поселения и сокращению муниципального долга Войновского сельского поселения до 2024 года

| № п/п* | Наименование мероприятия* | Ответственный исполнитель* | Срок исполнения |  | Финансовая оценка (бюджетный эффект), (тыс. рублей)* | Финансовая оценка (бюджетный эффект), предусмотренная в решении о бюджете на отчетную дату (тыс. рублей) | Полученный финансовый (бюджетный) эффект, (тыс. рублей) | Полученный результат** | Примечание *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план* | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Направления по росту доходов бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки. Выявление неучтенных для целей налогообложения объектов недвижимости, расположенных на территории сельского поселения (работа с населением по регистрации прав) | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям, Старший инспектор | постоянно | Первое полугодие | ** |  |  |  | Мероприятия по выявлению неоформленных объектов, разъяснительная работа, консультации по регистрации права собственности в общеустановленном порядке. |
| 2 | Выявление неиспользованного (бесхозяйного) имущества, принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям | постоянно | Первое полугодие | 61,0 |  |  | Получено доходов от продажи имущества за первое полугодие 2019 г.- 61,0 тыс. рублей |  |
| 3 | Повышение эффективности использования имущества (в том числе земельных участков), находящегося в муниципальной собственности сельского поселения | Специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям | ежегодно | Первое полугодие | 62,6 |  |  | Получено доходов от использования имущества за первое полугодие 2019 г.-30,9 тыс. рублей |  |
| 4 | Отмена неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных постановлением Администрации Войновского сельского поселения | Старший инспектор | ежегодно | Первое полугодие | 0,0 |  |  |  | Льготы признаны эффективными и не требует отмены |
| 5 | Увеличение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц за счет налогообложения от кадастровой стоимости объектов, не имеющих инвентаризационной стоимости | Старший инспектор | 2019 г | Первое полугодие | 6,3 |  |  |  | Выявление объектов, не имеющих инвентаризационной стоимости с целью увеличения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц |
| 2. Повышение собираемости налогов и сокращение задолженности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Принятие мер по повышению собираемости налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения, проведение информационно-разъяснительной работы по вопросу своевременной уплаты налогов | Старший инспектор | Ежегодно | Первое полугодие | ** |  |  |  | Разъяснительная работа среди жителей Войновского сельского поселения о необходимости погашения имеющейся задолженности; подворные обходы налогоплательщиков – недоимщиков; Выявление фактических адресов налогоплатедьщиков, имеющих объекты налогооблажения, но проживающих за пределами поселения |
| 7 | Снижение задолженности по налоговым и неналоговым доходам за счет повышения эффективности работы Координационных советов | Старший инспектор | ежегодно | Первое полугодие | ** |  |  | Проведено 6 заседаний Коорсовета, приглашено 55 недоимщиков, снижена недоимка на 179,1 тыс. рублей, в т. ч в местный бюджет на 92,6 тыс. рублей. |  |
| 8 | Проведение работы по зачислению в бюджет поселения невыясненных поступлений по состоянию на 1 января 2016 г., по которым не осуществлены возвраты, зачеты, уточнения | Старший инспектор | 2019 г | Первое полугодие | ** |  |  |  | Невыясненные поступления по состоянию на 1 января 2016г, по которым не осуществлены возвраты, зачёты, уточнения не выявлены |
| 3. Направления по оптимизации расходов бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Анализ штатных расписаний муниципальных учреждений Войновского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | ежегодно | Первое полугодие | ** |  |  | Анализ штатных расписаний произведен, численность работников учреждения составляет 3,5 шт. единицы |  |
| 9 | Сокращение бюджетных расходов за счет направления на финансирование уставной деятельности доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных учреждений Войновского сельского поселения | Учреждение культуры Войновского сельского поселения | ежегодно | Первое полугодие | ** |  |  |  | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности не предоставлялись |
| 10 | Заключение соглашений, связанных с передачей полномочий органов местного самоуправления сельского поселения органам местного самоуправления муниципального района | Сектор экономики и финансов | ежегодно | Первое полугодие | Х |  |  | Заключено 4 соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления сельского поселения органам местного самоуправления муниципального района по направлениям передаваемых полномочий на сумму 69,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 г. Передано на 01.07.2019 г- 35,5 тыс .рублей. |  |
| 11 | Мониторинг муниципального долга | Сектор экономики и финансов | ежегодно | Первое полугодие | - |  |  |  | Муниципальный долг по состоянию на 01.07.2018 года составляет 0,0 рублей. |