ПРОЕКТ

Обсуждение

13.03.2019 г.-13.04.2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЙНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  » апреля   2019 года                  №                                     х.Войнов

«Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность Войновском сельском поселении»

за 2018 год»

В соответствии с подпунктом 5.10 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Войновского сельского поселения» и пунктом 4 постановления Администрации Войновского сельского поселения от 30.09.14 г. № 106 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Войновского сельского поселения», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 30 Устава муниципального образования «Войновское сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность в Войновском сельском поселениии», утвержденной постановлением Администрации Войновского сельского поселения от 07.12.2018 г. № 140 «Об утверждении муниципальной программы Войновского сельского поселения «Энергоэффективность в Войновском сельском поселениии», согласно приложений к настоящему постановлению.

2.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.  Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Войновского сельского поселения                                          В.В.Гавриленко

### Приложение № 1

### к постановлению №

### от .04.2019 г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность Войновском сельском поселении»

за 2018 год»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Войновское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Замена оконных блоков и дверных проемов на металлопластиковые | Администрация Войновского сельского поселения | снижение потерь энергоресурсов | 2014г. | 2020г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Основное мероприятие: Замена ламп накаливания на энергосберегающие источники света | Администрация Войновского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие: Замена неэффективных отопительных батарей | МБУК «Войновский СДК» | - | - | - | - | - | - |

### Приложение   3

### к постановлению №

### от  .04.2018 г.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность Войновском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Потребление электроэнергии | т.кВт.ч. | 89,9 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Войновское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Потребление газа | т.м.куб. | 32,8 |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Приложение №

### к постановлению №

### от  .04.2018 г.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Войновское сельское поселение» муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Замена оконных блоков и дверных проемов на металлопластиковые | Администрация Войновского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. | 2020г. | снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетических ресурсов | снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетичес-ких ресурсов | - |
| 1.2. | Основное мероприятие: Замена ламп накаливания на энергосберегающие источники света | Администрация Войновского сельского поселения | 2014г. | 2020г. | 2014г. | 2020г. | снижение потерь энерго-ресурсов | снижение потерь энергоресур-сов | - |
| 1.3. | Основное мероприятие: Замена неэффективных отопительных батарей | Администрация Войновского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | сроки реализации мероприятия после 2020г. |

### Приложение №5

### к постановлению №

### от   04.2018 г.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № |  | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановление |  | Постановление Администрации Войновского сельского поселения от 25.10.2018 г №117 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Войновского сельского поселения» | Администрация Войновского сельского поселения | 10.2018г. | 25.10.2018 г. | Принято в срок |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление |  | Постановление Администрации Войновского сельского поселения от 11.05.2018 г № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» | Администрация Войновского сельского поселения | 05.2018 г | 11.05.2018 г | Принято в срок |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В.

### Приложение №5

### к постановлению №

### от.04.2018 г.

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Энергоэффективность Войновском сельском поселении»

за 2018 год»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования «Войновское сельское поселение» | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие: Замена оконных блоков и дверных проемов на металлопластиковые | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Основное мероприятие: Замена ламп накаливания на энергосберегающие источники света | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Основное мероприятие: Замена неэффективных отопительных батарей | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |